## ① はじめに
SEOの体制表（役割と担当）と月次スケジュール
SEOを進めるチームの役割分担と、毎月の記事制作・リライト・計測・報告の予定を一枚で管理するシートです。施策の優先順位も、効果と手間の点数から自動で出せます。
こんなときに使えます
✓ | SEOを社内と外部パートナーで分担して進めたいとき
✓ | 決裁者に、誰が何をいつまでにやるかを説明したいとき
✓ | やりたい施策が多く、どれから手をつけるか決めたいとき
使い方は3ステップ
STEP1 | 体制表に、役割と担当者（社内・外部）を書きます
STEP2 | 月次スケジュールに、週ごとの作業と目標を書きます
STEP3 | 優先順位表で点数をつけ、上から取りかかります
ちょっとしたコツ
💡 | 新しい記事だけでなく、順位が10位前後の記事のリライトは効果が出やすいことが多いです
💡 | 月の最終週に「計測→報告→次月の計画」をまとめて置くと、振り返りが習慣になります
💡 | 担当は個人名ではなく役割名で書いておくと、人が替わっても使い回せます
シートの見方：「② 記入例」は、書き方が分かるように入力例を入れたシートです。実際には「③」以降の記入用のシートを使ってください。黄色のセルは入力欄、灰色の斜体は書き方の例です。
提供：株式会社LIFRELL（LIF Tech） 自由に改変して、社内でお使いください。

## ② 記入例
領域 | 主なタスク | 役割 | 担当（社内・外部） | 目安の人数 | 週の稼働目安（時間） | 決める人 | 補足
全体の方針 | 目標の設定、予算の判断、優先順位の決定 | SEO責任者 | 社内 | 1 | 3 | 事業責任者 | 月1回の報告会で判断
企画 | キーワード選び、記事の構成案、競合記事の調査 | SEOディレクター | 外部 | 1 | 8 | SEO責任者 | 構成案は社内で確認
記事制作 | 執筆、図解、画像の用意 | ライター | 外部 | 3 | 15 | SEOディレクター | 1人あたり月4本が目安
専門性の確認 | 内容の正確さ、表現の確認 | 監修・確認担当 | 社内 | 1 | 2 | SEO責任者 | 専門分野の記事のみ
サイトの改修 | 表示速度、内部リンク、構造化データ | エンジニア | 社内 | 1 | 4 | SEO責任者 | 改修は月2回にまとめる
計測・分析 | 順位・流入・成果の計測、レポート作成 | 分析担当 | 社内 | 1 | 3 | SEO責任者 | 検索の分析ツールを使用
公開・更新 | 入稿、公開、リライトの反映 | 編集担当 | 社内 | 1 | 4 | SEOディレクター | 公開前チェックを必ず実施
※記入例の会社・商品・数字は、書き方を示すための例です。 担当はすべて役割名です。
Note on C1: 個人名ではなく役割名で書きます
Note on G1: この領域の作業を最終的にOKする人です

## ②-月次スケジュールの記入例
月 | 週 | 区分 | 作業内容 | 目的 | 担当 | 目標 | 本数・件数 | 状態 | メモ
2027年4月 | 1 | 企画 | 今月のキーワードと構成案を決める | 狙う検索語を絞る | SEOディレクター | 構成案を確定 | 6 | 完了
2027年4月 | 2 | 記事制作 | 新規記事の執筆と図解 | 新しい検索語で流入を得る | ライター | 期日どおり納品 | 4 | 進行中
2027年4月 | 2 | リライト | 順位が11〜20位の記事を見直す | 1ページ目に入れる | ライター | 上位表示を狙う | 3 | 進行中 | 見出しと情報の新しさを更新
2027年4月 | 3 | 内部対策 | 関連記事どうしの内部リンクを整える | サイト内の回遊を増やす | エンジニア | 主要記事10本に設置 | 10 | 未着手
2027年4月 | 3 | 記事制作 | 公開前チェックと公開 | 品質をそろえる | 編集担当 | 全記事チェック済み | 4 | 未着手
2027年4月 | 4 | 計測 | 順位・流入・成果を集計 | 効果を数字で確かめる | 分析担当 | レポートの数字を確定 | 1 | 未着手
2027年4月 | 4 | 報告 | 月次の報告会と次月の計画 | 次の打ち手を決める | SEO責任者 | 次月の重点3つを決定 | 1 | 未着手
2027年5月 | 1 | 企画 | 前月の結果をふまえ構成案を決める | 狙う検索語を絞る | SEOディレクター | 構成案を確定 | 6 | 未着手
※記入例の会社・商品・数字は、書き方を示すための例です。 担当はすべて役割名です。
Note on B1: その月の第何週かを数字で入れます
Note on G1: 週の終わりに達成したか判断できる書き方にします

## ②-施策の優先順位の記入例
No | 施策 | カテゴリ | 見込める効果（1〜5） | 手間（1〜5） | 優先スコア | 進め方 | 担当 | 状態
1 | 順位11〜20位の記事のリライト | コンテンツ | 5 | 2 |  | 検索意図に合わせて見出しを見直し、情報を新しくする | ライター | 進行中
2 | タイトルと説明文の見直し | コンテンツ | 4 | 1 |  | 表示回数が多くクリック率の低い記事から順に | SEOディレクター | 未着手
3 | 内部リンクの整理 | 内部対策 | 3 | 2 |  | 関連する記事どうしをつなぎ、主要記事へ集める | エンジニア | 未着手
4 | 表示速度の改善 | 内部対策 | 3 | 4 |  | 画像の軽量化から始める | エンジニア | 未着手
5 | 新しいテーマの記事群づくり | コンテンツ | 4 | 5 |  | まず中心となる記事を1本作る | SEOディレクター | 未着手
6 | 著者・監修者の情報を整える | 信頼性 | 3 | 2 |  | 著者ページを作り、記事からリンクする | 編集担当 | 未着手
※記入例の会社・商品・数字は、書き方を示すための例です。 担当はすべて役割名です。
Note on D1: 5がいちばん効果が大きい見込み
Note on E1: 5がいちばん手間がかかる
Note on F1: 効果×（6−手間）で自動計算。高いほど先に

## ③ 体制表
領域 | 主なタスク | 役割 | 担当（社内・外部） | 目安の人数 | 週の稼働目安（時間） | 決める人 | 補足
例：記事制作 | 例：執筆・図解 | 例：ライター | 例：外部 | 例：3 | 例：15 | 例：SEOディレクター | 例：補足
Note on C1: 個人名ではなく役割名で書きます
Note on G1: この領域の作業を最終的にOKする人です

## ④ 月次スケジュール
月 | 週 | 区分 | 作業内容 | 目的 | 担当 | 目標 | 本数・件数 | 状態 | メモ
例：2027年4月 | 例：1 | 例：記事制作 | 例：やること | 例：なぜやるか | 例：ライター | 例：目指す状態 | 例：4 | 例：未着手 | 例：メモ
Note on B1: その月の第何週かを数字で入れます
Note on G1: 週の終わりに達成したか判断できる書き方にします

## ⑤ 施策の優先順位
No | 施策 | カテゴリ | 見込める効果（1〜5） | 手間（1〜5） | 優先スコア | 進め方 | 担当 | 状態
例：1 | 例：やりたい施策 | 例：コンテンツ | 例：4 | 例：2 | （自動で計算） | 例：進め方 | 例：担当（役割名） | 例：未着手
Note on D1: 5がいちばん効果が大きい見込み
Note on E1: 5がいちばん手間がかかる
Note on F1: 効果×（6−手間）で自動計算。高いほど先に

## ⑥ 月次報告の項目
確認項目 | チェック | メモ
【数字】
□ 検索からの流入数（前月比・前年同月比）
□ 検索結果での表示回数とクリック率
□ 目標キーワードの順位の変化
□ 検索経由の成果（問い合わせ・購入など）
【やったこと】
□ 公開した記事・リライトした記事の本数と一覧
□ サイトの改修内容と実施日
【考察と次の一手】
□ 伸びた記事・落ちた記事と、その理由の見立て（推測は推測と書く）
□ 次月の重点3つと担当
□ 決裁者に判断してほしいこと（予算・人の追加など）